2021年度甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）主要职能。

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所是省级专业研究机构。单位主要职能：全面进行地质灾害形成机理、防治理论及应用研究；协调全省技术力量对我省的滑坡、泥石流等地质灾害的分布、成因及其防治措施展开全面调查、研究和评估，为我省的经济建设和社会发展提供技术服务；积极配合省政府及其它相关部门进行抢险救灾行动，为甘肃省地质灾害领域的防灾救灾提供技术支撑。

- 内设机构及所属单位概况。

内设办公室、总工办和财务科等3个管理部门，设滑坡研究室等9个业务部们。

二、绩效自评工作组织开展情况

研究所领导非常重视绩效评价工作，按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求和院关于组织开展单位绩效评价工作会议精神，及时开展绩效自评的各项工作。本次纳入自评范围的项目主要包括2021年度发生预算执行的财政拨款项目，总共20项。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2021年研究所实现项目支出绩效目标全覆盖，按照各科室职能、工作规划、年度工作重点等确定了支出绩效目标。基本支出用于保障研究所的日常运行，项目支出用于保障各类项目的实施完成。基本支出和项目支出共同服务于研究所绩效目标的实施。

通过全年的工作，研究所整体支出基本符合绩效目标要求。

1 、基本支出绩效目标较好完成

基本支出全年共计1150.65万元。其中财政拨款基本支出为781.41万元，占比67.91%，其余32.09%为按所横向项目管理制度提取的横向技术服务项目管理费，用于弥补机构行不足。

2 、2021年财政专项项目年初均设定了项目绩效目标和绩效指标值。年初专项资金结存577.33万元，全年拨入201万元， 全年支出255.01万元，年末结转523.32万元，在项目进程中，项目整体支出绩效基本完成。项目支出依据”甘肃省科学院项目申报书及任务书”要求，严格按照项目数量、质量、成本指标执行。

- 三公经费支出情况：

2021年度“三公”经费支出年初预算数为25.20万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的39.90%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

其中：因公出国（境）费用年初预算数为6.80万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情等原因取消了国际学术交流会。公务用车运行维护费年初预算数为14.60万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的62.90%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情等原因减少了部分野外作业，相应的车辆运行成本减少。公务接待费年初预算数为3.80万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的22.95%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制支出。

- 年末收支结余情况：2021年年末项目专项结转余额523.32万元。全部为在研项目。

（二）总体绩效目标情况。

1、科技创新能力建设目标：

（1）鼓励科研人员多渠道申请研究课题，尤其要瞄准国家重大科技任务需求，不断提升科技创新能力。

（2）加大创新平台建设力度，优化科技创新环境，注重科技创新的长期积累，以达到厚积薄发，多出科技创新成果目标，在高质量论文、专利、技术成果等方面有新的突破。

（3）人才培养取得新进展，践行开放办所理念。

2、技术服务能力建设目标：瞄准社会难点热点，在技术服务重大需求、服务各级政府、服务经济和社会发展主战场的能力显著提升。在今年疫情防控的背景下，努力实现与去年基本持平的技术服务项目的签订数。

3、服务地方政府能力建设目标：能够及时主动响应和承担地方政府地质灾害应急任务，充分发挥我所防灾减灾等学科和技术优势，尤其在重特大地质灾害调查研判中，发挥我所专家技术指导优势，努力在行业中发挥领航作用。

4、管理创新目标：践行规范办所理念，本年度，要加大制度建设力度，不断完善研究所制度体系建设。

（三） 各项指标完成情况分析。

1、多项科技成果获奖。2021年，研究所共获奖4项。分别为2020年度绿色矿山科学技术进步三等奖1项； 2021年全国优秀测绘工程奖铜奖1项；2021年甘肃省测绘地理信息学会科学技术奖优秀工程奖铜奖1项； “第三届测绘地理信息优秀学术论文、报告”二等奖1项。

2、科技产出显著提高。2021年，研究所在发表论文、专著及专利等方面再创佳绩。全年共获得授权专利19项，其中发明专利4项，实用新型专利15项。发明专利已连年获多项授权，表明我所的专利正在从数量突破向质量提升快速转变。获软件著作权登记2项。

3、发表学术论文16篇，其中SCI 1篇，EI 1篇，国家核心7篇，其它7篇，较往年增长33%。

4、重大项目建设稳步推进，争取项目的层级、数量及能力不断提升。继去年争取到包括国家重大战略项目第二次青藏高原综合科学考察任务在内的7个重大项目后，2021年全所又争取到省部级各类基金项目7项。研究所参与国家重大战略科学研究项目和争取国家及省级科研项目的项目层级和数量及能力稳步提升。

5、学科建设进展良好，成果显著。地质灾害防治方向，技术成熟度日益提高。以矿山地质环境修复保护为核心的生态修复学科发展势头良好。自然资源学科建设取得新成绩。瞄准重大需求，为我省重点项目提供技术支撑。服务重大需求的广度和深度有了新拓展。《甘肃省山水林田湖草沙冰生态保护修复技术规程编制实施方案》通过自然资源厅批复立项。

我所完成的《甘肃省2022年度中央财政重点生态保护修复治理资金项目库储备申报实施方案》顺利通过评审上报自然资源部和财政部并入库。

2021年，全所横向项目经费到账3136万元，较去年降低约2%，确保了大疫之年没有发生大幅度下滑。全年共缴纳税金441.65万元，计提管理费320.88万元。

6、服务地方政府的能力和积极性持续提升，2021年积极投身地方政府抢险救灾和公益宣传活动，做了大量工作，保障人民群众生命财产安全。

7、管理创新目标完成情况：不断建立健全和完善各种规章制度，规范办所有了新发展。全年共修订和颁布各种规章制度4项。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，研究所列入预算执行自评的项目共计20项。其中院列科技计划项目13项，院列科技产业化项目5项，院创新团队1项, 2019省级引导专项资金项目1项。自评结果均为“优”。

（一）院列科技计划项目

## 1、基于GIS的智慧太平大数据系统开发及应用研究

- 项目情况

1.转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）

本项目2021年度资金总额54.52381万元，其中当年财政拨款0万元，上年结转资金54.52381万元。2021年度全年执行资金支出22.397747万元，全部用于项目科研，执行率41.08%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分94分，结果为“优”。项目自评内容见表1。

表1    项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 基于GIS的智慧太平大数据系统开发及应用研究 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 科研开发处 | 实施单位 | 地质自然灾害防治研究所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 54.52381 | 54.52381 | 22.397747 | 10 | 41.08% | 4 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 54.52381 | 54.52381 | 22.397747 | — |  | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1、 完成智慧太平大数据管理系统； 2、 发表论文1篇 3、 编写研究报告 | 1、 完成智慧太平大数据管理系统； 2、 发表论文1篇 3、 编写研究报告 4、 获得软件著作权登记1项 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 软件著作权授权数（项） | 0 | 1 | 5 | 5 | 新增研究成果获得授权保护 |
|  |  |  | 发表科技论文（篇） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 研究报告（份） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 省级期刊及以上 | 省级 | 省级 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 填补省级技术空白数 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 目标完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科技创新及技术服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动地方经济可持续发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为地方政府服务 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | 高 | 高 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  | 94 |  |
| 说明 | 无 |

3.各项指标完成情况分析。

（1）计划项目进度：见表2。

表2    项目任务书计划情况

| 项目进度 | 年度实施内容及考核指标（技术指标） |
| --- | --- |
| 2018年7月 至 2019年6月 | 1、广泛收集并分析整理研究区已有的相关研究文献；通过收集国内外关于研究区已有的研究成果，对该研究成果进行总结分析，为本研究提供更为细致的研究细则。 2、与太平乡乡政府沟通地方政府的实际需求，根据地方的实际需求编制研究计划细则，并组织专家论证；； 3、开展地理信息数据收集和航测工作； 4、开展专题共享数据库的收集和建设； 5、完成智慧政府、精准扶贫模块及APP开发工作 6、申请软件著作权登记1件 |
| 2019年7月 至 2020年6月 | 完成太平乡地理信息数据收集和航测工作 开展专题共享数据库的收集和建设； 完成智慧规划、智慧农业模块及APP开发 4、发表论文1篇 5、申请软件著作权登记1件 |
| 2020年7月 至 2021年6月 | 完成太平大数据管理系统； 发表论文1篇 编写研究报告 完成验收工作 |

（2）实际完成情况

1）完成系统所有功能并通过功能测试后，系统上线发布。系统完成精准扶贫、智慧规划、智慧农业、智慧生态、社会管理和智慧政务几个模块的功能，并得到领导们的广泛认可，系统上线仪式在太平广场举行，并被甘肃日报进行着重报道。

| 精准扶贫功能模块 | 智慧规划功能模块 |
| --- | --- |
| 智慧农业功能模块 | 社会管理功能模块 |
| 智慧政务功能模块 | 智慧生态功能模块 |

图1  系统功能应用效果

| 上线仪式 | 每日甘肃网报道 |
| --- | --- |

图2  系统上线及系列报道

- 科研成果：完成论文1篇。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本项目任务书计划2021年度完成0项软件著作权登记，目前获得1项软件著作权登记成果。

- 其他需要说明的问题

本项目未发现“中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额”等问题。

## 2、黄土滑坡滑动过程能量耗散对致灾空间的影响研究

- 项目情况

1.转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）

本项目2021年度资金总额8.086383万元，其中当年财政拨款0万元，上年结转资金8.086383万元。2021年度全年执行资金支出8.086383万元，全部用于项目科研，执行率100%%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分100分，结果为“优”。项目自评内容见表1。

表1    项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 黄土滑坡滑动过程能量耗散对致灾空间的影响研究 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 科研处 | 实施单位 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 8.086383 | 8.086383 | 8.086383 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 8.086383 | 8.086383 | 8.086383 | — |  | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1、总结动摩擦系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡动摩擦系数的取值范围和变化规律。 2、总结滑坡内能耗散系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡内能耗散系数的取值范围和变化规律。 3、发表论文1篇； 4、申请专利1项 | 1、总结动摩擦系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡动摩擦系数的取值范围和变化规律。 2、总结滑坡内能耗散系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡内能耗散系数的取值范围和变化规律。 3、发表论文1篇； 4、获得国家发明专利1项 5、获得实用新型专利1项 6、获得软件著作权登记1项 7、申请国家发明专利1项、申请国外专利1项 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专利（发明、实用新型. 软件著作权） | 0 | 3 | 5 | 5 | 因1项实用新型专利申请周期缘故导致延期获得;其他均为新增研究成果获得专利授权 |
|  |  |  | 发表论文 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 申请发明专利 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 各类报告.协议 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各类培训.展出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学术讲座培训 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 地质灾害防控时效性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务企业完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 目标完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 目标完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科技创新及技术服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动地方经济可持续发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为高校和下游企业服务 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | 高 | 高 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 |

3.各项指标完成情况分析。

（1）计划项目进度：见表2。

表2    项目任务书计划情况

| 项目进度 | 年度实施内容及考核指标（技术指标） |
| --- | --- |
| 2021年1月 至 2021年12月 | 1、总结动摩擦系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡动摩擦系数的取值范围和变化规律。 2、总结滑坡内能耗散系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡内能耗散系数的取值范围和变化规律。 3、申请专利1项； 4、发表论文1篇； |

（2）实际完成情况

1、总结动摩擦系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡动摩擦系数的取值范围和变化规律。

2、总结滑坡内能耗散系数的取值和变化规律；根据前面物理模拟试验和历史滑坡的实例验证的结果，进一步完善和总结黄土滑坡内能耗散系数的取值范围和变化规律。

3、发表论文1篇；

4、获得国家发明专利1项

5、获得实用新型专利1项

6、获得软件著作权登记1项

7、申请国家发明专利1项、申请国外专利1项

4、科研成果：

（1）申请1项国家发明专利：“一种滑坡滑距预测方法”；

（2）申请1项实用新型专利:“一种滑动摩擦系数测试装置”。

（3）获得1项软件著作权登记：“空天地一体化地质灾害监测平台V1.0”；

（3）发表论文1篇。

（4）提交1项国外专利申请。

- 提交1项国家发明专利申请。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

本年度项目预计完成专利（发明、实用新型、软件著作权）0项，实际完成3项。因1项实用新型专利申请周期缘故导致延期获得;其他均为新增研究成果获得专利授权。

- 其他需要说明的问题

本项目未发现“中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额”等问题。

## 3、陇南地区泥石流坝后回淤坡降计算方法研究

（1）项目支出预算执行情况

项目2021年初支出预算为13.76万元，均为结转上年资金。2021年项目实际执行，实际支付取样劳务工作经费3.492万元，土工试验及数据分析费用为2.425万元，测量数据处理费用2.6万元，打印复印费0.631万元，论文版面费0.26万元，合计为9.408万元、，实际支出率为9.408÷13.76≈68%。目前总支出费用为11.6483万元，总支出率为11.6483÷16≈72.8%，下一步预计发生的费用论文版面费约0.8万元，第三方财务审计费用约0.8万元及专家费1.5万等，下一步加快项目执行进度，形成经费的合理报销支出。

（2）总体绩效目标完成情况分析

项目的总体考核指标为撰写研究报告一份；发表论文2~3篇。截止目前共完成研究报告1份及3篇论文的撰写与投稿，3篇论文题目分别为：《泥石流治理工程防灾能力的动态变化与优化措施分析 —以大地沟泥石流治理工程为例》、《陇南地区泥石流拦挡坝回淤坡降影响因素及计算方法研究》、《基于粒度特征的泥石流拦挡坝回淤坡降研究》，其中前2篇分别被《中国水土保持》，《兰州大学学报.自然科学版》定稿录用，预计2022年2~6月见刊，另外1篇已投《人民长江》正在进行初审。

目前项目已处执行后期，若文章见刊，将全面完成项目绩效目标。

（3）各项指标完成情况分析

1）依据任务书计划，发表论文2~3篇，撰写研究和工作报告各1份。截止本年度实际完成3篇论文撰写与投稿。若文章见刊，将全面完成项目绩效目标。

2）项目调查、测量及取样工作结束于2020年12月上旬，上年度的一些费用如探井及取样施工费、测量费、试验费待已于2021年底支出。目前总支出费用为11.6483万元，总支出率为11.6483÷16≈72.8%，下一步预计发生的费用论文版面费约0.8万元，第三方财务审计费用约0.8万元及专家费1.5万等，下一步加快项目执行进度，形成经费的合理报销支出。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1）根据延期批复，项目应于2021年全面结束，但目前除研究报告已完成外，2篇论文已定稿明确于2022年2-6月份见刊，另外1篇正在编辑初审。另外还有4.35万元未形成支出，主要为论文版面费第三方财务审计费用及专家费1.5万等。偏离绩效目标的原因一是项目数据处理工作量较大，一方面表现为本项目野外实测点及面积较大，野外测量成果整理数据量较大，同时，室内试验成果分析参数较多。同时，由于项目数据量较大，数据综合分析及回淤坡降计算模型建议时影响因子较多，造成室内分析模型建立经过多次反复甚至停滞，造成与预期成果的完成时间延误。2、下一步改进措施2022年度需要有针对偏差原因分析，进行改进，并争取完成项目既定任务和费用支出。具体为：

①进行项目支出第三方审计，由于部分支出还为形成，目前正在联系审计单位进行先期审计。

②目前已有2篇论文定稿录用，正在协调早日见刊，第3篇也已与初审编辑沟通尽快回复。

③进一步修改完善研究报告，提交结题验收材料，争取结题验收通过。

## 4、湿陷性黄土地区沟壑高填方地基变形特性及防治措施研究

- 项目支出预算执行情况

截止到2021年年底，本项目资金使用结余88.5元。其中2020年度计划资金116488.5万元，年度末执行资金支出116400.0万元，全部用于项目科研，执行率100%。项目资金总体执行情况见表1。

表1 项目资金总体支付情况

| 时间 | 支付内容 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 支付2017年业绩考核（间接费用） | 38000.00 |
| 2018 | 材料费 | 20609.50 |
| 2019 | 支付劳务费 | 6400.00 |
| 2018 | 汽车租赁费 | 4000.00 |
| 2018 | 试验设备费 | 9702.00 |
| 2019 | 租车费 | 21400.00 |
| 2019 | 劳务费 | 6000.00 |
| 年度结余 |  | 116488.5 |
| 2020 | 房屋租赁费 | 32000.00 |
| 2020 | 会议费 | 15000.00 |
| 2020 | 劳务费 | 18000.00 |
| 2020 | 材料费 | 16800.00 |
| 2020 | 专家咨询费 | 15200.00 |
| 2021 | 交通费 | 88.5 |
| 结余 |  | 0 |

- 总体绩效目标完成情况分析

在2021年度，通过对项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分97分，结果为“优”。项目自评内容见表2。

表2    项目资金支付情况

| 项目名称 | 湿陷性黄土地区沟壑高填方地基变形特性及防治措施研究 2018JK-3 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 甘肃省科学院 | 实施单位 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 1 |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 实施内容：现场观测数据并进行分析处理。完善和总结研究成果，形成研究报告。 考核指标：数据分析原始记录。论文及研究报告。 | 已完成现场数据的观测、采集，并对所测数据进行分析、整理，形成了研究报告。2篇论文已完成投稿并已录用，但刊出时间均在2022年。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 发表论文 | <=2 | 2 | 20 | 18 | 已录用，但时间偏后，计划和编辑部联系尽量早日刊出。 |
|  |  |  | 各类报告.协议 | <=1 | 1 | 10 | 9 | 已完成结题报告初稿，还需继续补充并进行完善。 |
|  |  |  | 学术讲座培训 | 3次 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 地质灾害防控时效性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务企业完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 目标完成时间 | =2020年12月底 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 目标完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 合理 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科技创新及技术服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 服务行业、区域生态效益 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对行业可持续发展影响 | 高 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为高校和下游企业服务 | 满意 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 | 高 |  | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

中文论文《循环荷载作用下西北地区非饱和黄土变形特性研究》被《工业建筑》录用，《Influence of loess saturation on deformation of high fill roadbed in Western China》被第二届第二届道路与交通工程国际学术会议录用，录用文章将提交会议论文集出版，出版后将提交EI Compendex、Scopus、Inspec检索。

（2）效益指标

通过本次科研项目的研究工作，有效提升了本人的科研能力，研究报告成果有益于土木工程领域；本项目研究以定西至临洮高速公路工程建设为依托，通过室内试验、数值模拟和理论分析等手段，针对黄土高填方场地变形影响因素、水分影响因素、填筑高度变化、填筑体和原始地基压缩模量对比、挖台阶施工开展系统研究，有助于完善黄土地区高填方场地的变形控制体系，为后续黄土高填方场地的工程建设提供依据和参考。

- 满意度指标

项目进行过程中出现了一些问题，但在院领导的关怀下，我们克服困难，2021年度投稿并录用2篇科技论文，并完成了现场数据的最后采集与整理，撰写了结题报告初稿。

- 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

表3    项目任务书计划情况

| 项目进度 | 年度实施内容及考核指标（技术指标） |
| --- | --- |
| 2018年7月至 2019年7月 | 实施内容：现场试验点选取，变形、水分迁移、应力监测系统布设；地基土及填料土样采集，并完成相关的物理力学参数室内试验，并完成试验数据的整理分析；现场实验数据采集。 考核指标：变形、水分迁移、应力监测系统布设；室内实验报告撰写。 |
| 2019年8月至 2020年7月 | 实施内容：现场试验数据采集及分析；着手进行高填地基变形计算方法的理论研究；根据已有的研究资料，进行科技论文撰写；根据研究进展，进行研究报告相关内容的撰写。 考核指标：现场试验数据整理分析报告； 完成至少一篇科技论文的撰写。 |
| 2020年8月至 2021年7月 | 实施内容：现场试验数据采集及分析；完成高填地基变形计算方法的理论研究；提出高填方地基沉降的预测方法； 完成剩余科技论文和最终报告撰写； 考核指标：研究报告；科技论文。 |

项目任务计划执行情况如表3所列，已完成项目任务的全部内容，总体绩效目标和核心指标均已完成，结题报告初稿也已完成，正在修改和完善当中。但是在科技论文成果方面，刊出时间比原计划时间迟，主要原因在于目前国内刊物发表周期普遍较长，同时所依托工程因资金问题施工进度缓慢，导致现场测试数据不及时和全面，对于科技论文的撰写造成了一定的困难。目前论文均已录取，下一步计划通过和期刊编辑部联系，争取早日让科技论文刊出，为下一步的解体做好准备。

## 5、灌溉诱发水敏性变异导致湿陷性黄土坡体失稳机制研究

1.项目支出预算执行情况。

实际支出总计5.748万元，其中间接经费中，材料费为2万，差旅费为0.4万，出版/文献/信息传播/知识产权事务费为0.18万，劳务费为0.4万，其他支出为1.168万；间接经费支出1.6万。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目整体目标完成情况良好。已提交报告一份，在国内外核心及以上期刊发表论文2篇发表论文3篇，申请实用新型专利1项（审核中）。结合青年创新基金和本人博士后阶段的研究兴趣，重点开展冻结和灌溉作用下的黄土滑坡稳定性研究，培养该方向硕士研究生2名。由于疫情影响，导致结题手续等工作相对滞后，项目经费预算也相对滞后。但项目执行过程中解决了冻结滞水效应的验证问题和稳定性预测问题，同时解决了季节冻土区输油站场冻胀问题，为企业解决了实际困难，也为季节冻土区生态环境保护做出来贡献。通过参加各类学术会议，做会议报告，有力的宣传栏甘肃省科学院及西部地区的技术研究。如2021年5于南昌参加第2届全国冻土工程与寒区环境学术会议，并做大会报告。

3.各项指标完成情况分析。

任务书中要求提交研究报告一份，发表核心论文2篇；申请专利1项。目前已经提交报告一份，发表文章3篇，在审文章1篇，专利也在审核中。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

由于受疫情影响，室内试验与数值模拟开展之后，导致结题手续工作延迟，专利还在审核状态中。由于项目实施过程中的研究需要与实际工作任务，增加了其他支出，故已经申请经费预算调整。

针对以上进度滞后的问题，提出以下改进措施：课题组将进一步加大人力投入，推进结题手续完成进度。通过与专利代理公司交流，目前已经进行专利修改，并加快申请审核进度。预计在2022年上旬能够圆满完成出站工作。

## 6、北峪河流域地质构造对滑坡的控制作用研究

(1)项目支出预算执行情况

项目2021年初支出预算为0.2万元，其中当年计划财政拨款0万元，结转上年资金0.2万元，全年实际预算总数为0.2万元。

项目实际执行中，按照任务书各科目计划和项目变更申请书完成支出报销，截至目前支出类为野外调查差旅费、测试化验加工费、其他费用和间接费等，总计支出6.0万元，实际支出率100%，项目经费支出全部完成。

(2)总体绩效目标完成情况分析

该项目的总体考核指标为撰写研究报告1份；发表中文核心期刊论文1篇。截止目前预期考核指标均已达成。

(3)各项指标完成情况分析

依据任务书计划，2020年度需撰写发表核心论文1篇，研究报告1份。项目批准延期一年，截至目前各项指标均已完成，项目已完成结题验收。

(4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标已完成。

10、河西走廊埋线性工程大型水毁防治技术研究与应用

（1）项目支出预算执行情况

课题总经费40万元，2019年度拨付20万元，2021年度拨付20万元，上年度结转资金6.810256万元。

2021年1月～12月，累计支出6.5095万元，占2021年度经费预算24.3%。其中绩效支出6.00万元，差旅费（含燃料动力费）支出0.238万元，知识产权事务费0.1715万元，论文版面费0.10万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标：①发表中文核心论文2篇；②申报实用新型或发明专利3项；③提交课题研究报告1份；④研究成果指导水工设计，并推广应用。

项目2021年度绩效目标：①发表中文核心论文1篇；②申报实用新型或发明专利1项，研究成果推广应用1处。

项目2021年度绩效目标完成情况：论文、专利及成果应用指标均已完成，详述如下。

1）论文：《采坑区冲沟演变影响下管道埋深预测》，第一作者，中文核心，《科学技术与工程》，2021，21（28）

2）专利：①《一种格栅式水利防护装置》，第一发明人，实用新型，专利号：ZL 2019 2 0365404.9，授权公告日：2021年5月25日；②《一种适用于管道穿河工程中的防冲墙预警装置》，第二发明人，实用新型，专利号：ZL 2020 2 1073585.7，授权公告日：2021年1月5日。

3）成果应用于国家管网西部管道酒泉输油气分公司辖区管道地质灾害调查、评价及防治。①《2021年酒泉分公司地质灾害调查与风险评价》；②《瓜州、玉门作业区西一线K1218+650等8处水毁治理项目》；③《酒泉、张掖作业区西一线K1322+300等18处水毁治理项目》。

（3）各项指标完成情况分析

1）项目资金执行率

项目2021年度全年预算26.810256万元，支出6.5095万元，执行率24.3%，自评得分5分。

2）产出指标完成情况

①已发表中文核心论文1篇，授权实用新型专利2项，研究成果推广应用3处，均圆满完成2021年度指标。

②实用新型专利《一种格栅式水利防护装置》已在茅庵河水毁防治工程中应用，经汛期检验效果良好，得到了酒泉输油气分公司业务科室的认可。

③项目组孙志忠、张满银、谢荣、卡毛措等4人参加了2021年度国家管网西部管道公司主办的HSE安全培训，通过考试取得了合格证书。

④课题研究与带动横向项目的实施，项目组孙志忠、张满银、任皓晨、谢荣、卡毛措等人得到了良好的锻炼，技术水平与业务能力均得到了提升。

3）效益指标完成情况

①经济效益

该项目属于防灾减灾领域的应用技术研究，主要用于指导浅埋线性工程大型水毁防治工程设计，同时为油气管道行业地质灾害防治提供技术支撑，其本身并无直接产值和盈利。项目组在课题研究的同时，为酒泉输油气分公司、甘肃输油气分公司等企业提供技术支持，编制了“管道地质灾害调查与风险评价”报告，并获得甲方的一致认可，潜在的经济效益显著。

②社会效益

通过项目实施，不仅锻炼了项目组成员个人科研能力及团队协作能力，同时也提高了成员承担国家科研任务的能力。通过技术研发和科研成果应用，在保护甘肃省河西走廊油气管道安全运营的同时，加强了甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所与国家管网公司的合作，扩大了院所社会影响力，为社会中更多的企业提供技术服务。

③生态效益

在水资源紧缺、生态环境脆弱、自然条件恶劣的河西走廊，大型水毁区域布设科学合理的防护工程在保护重大生命线工程安全的同时，要减少环境污染，注重生态环境的保护，把环保理念不断渗入到企业中去，故针对并行或伴行敷设的浅埋线性工程沿线大型水毁防治关键技术研究和应用依然存在一定的生态效益。

④可持续影响

该项目的持续和深入研究，增强了人们对油气管道地质灾害的认识，有助于提高项目组科研人员的自主创新能力和基础研究整体水平，对研究所在油气管道运输行业持续进行技术服务存在明显的促进作用，同时促进地方经济可持续发展。

4）满意度指标分析

项目实施后，论文、专利和研究报告等成果均无偿公开，服务社会；课题研究成果指导浅埋线性工程大型水毁水工保护设计，在西部管道公司酒泉输油气分公司河西走廊段管道沿线水毁防治技术服务领域中推广应用，服务对象十分满意，并希望得到我们更多的技术支持与长期合作。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1）存在的问题

2021年度项目资金执行率较低。

2）原因分析

①受自身身体健康的影响，2021年度投入项目研究的时间与精力有所下降。

②其他生产性项目承担了部分科研经费支出。

③原计划按照年初经费预算6.810256万元进行2021、2022两个年度的支出安排，至于2021年8月拨付的20万元因知晓太晚而没有纳入支出计划。

3）下一步改进措施

从现在开始，制定2022年度研究计划，提高人力、物力及时间的投入力度，在项目实施期间合理支出，切实提高资金执行率。

## 7、甘肃自然保护区矿山生态修复技术研究

（一）项目支出预算执行情况

该项目于2018年6月立项，批准经费80万元，拨付资金80万元。截止2021年12月27日，实际支出为564,802.68元，结余资金235,197.32元。项目资金专款专用,符合《甘肃省科学院科研创新及能力建设专项管理办法》中的相关规定，项目采购方式符合相关规定要求。2021年12月，本项目通过了甘肃合盛会计师事务所专项审核报告的审计。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标已全部完成。经综合评价，本项目在项目执行、经费支出方面符合本单位科研项目管理规定和任务书要求，自评得分为93分。

（三）各项指标完成情况分析

1、项目主要考核指标：

提交《甘肃自然保护区矿山生态修复关键技术研究报告》；申请专利2-3个，发表期刊论文3篇。提供成套技术并进行示范。以该项目为支撑，全面提升科学院在经济社会和生态环境方面的科技创新能力金额产业转化实力， 为研究所培养生态环境类核心科研人员3-5人，培养中级及以上职称技术人员2名。

2、实际完成情况。

通过收集祁连山自然保护区矿山治理设计资料20余份。结合实地调研，查清了矿山生态地质环境问题和修复工作存在的普遍问题，完成调查报告6份较为全面地总结、分析了祁连山矿山地质环境问题，提出了危岩清理、分级放坡等的稳定边坡技术，渣堆平整+绿化、边坡浮渣清理+自然恢复、采洞封堵等的景观地貌修复技术，选择适宜的植被种类+三维网喷播植草或坡面绿色防护等的植被建植技术。分析了目前常用的矿山修复1.0双复模式、2.0景观再造模式和3.0产业模式的区别与联系，建议祁连山自然保护区矿山生态修复应主要采用1.0双复模式。

开发并初步实施了一系列适用于高寒、裸岩、高陡边坡生态防护、植被复绿、生态护坡与绿化等方面的新技术，包括抗侵蚀无土混合纤维边坡喷播复绿技术、高次团粒客土喷播复绿技术、环保椰纤维植被毯、联体植生袋护坡技术、柔性生态土工袋护坡技术、高陡边坡柔性生态长袋护坡技术、植被混凝土生态防护技术、植被纤维森林毯技术、蜂巢格室柔性挡墙技术、三维网植被护坡技术、高陡边坡生态复绿工法等。

主编完成《甘肃省山水林田湖草生态保护修复项目验收技术指南试行》2019年8月已由甘肃省自然资源厅颁布试行，2年多来，已为甘肃省山水林湖草成果得到自然资源部有关司局的高度认可，受到多家媒体的报道。其次以本成果为支撑，项目负责人周自强研究员获得中关村绿色矿山产业联盟首届突出贡献个人奖，研究所同时获中关村绿色矿山产业联盟首届突出贡献单位奖。编制完成的《甘肃省山水林田湖草生态保护修复项目验收技术指南试行》，已成为甘肃省祁连山生态环境整治与山水林田湖草生态系统治理项目验收的遵循标准。截止到2021年，累计服务验收项目200余项。

与北京华夏绿洲公司、江苏绿岩生态技术股份有限公司攻坚保龙山示范点2处，目前生态修复效果较好，得到了当地政府和主管部门以及周围群众的好评。整体满意度较高。示范内容包括矿山掌子面和渣土场地形地貌景观修复和裸岩面的边坡稳定技术、地形地貌景观恢复技术、土壤和生境改造技术、植被建植技术和养护技术等。目前生态修复效果较好。为周边类似矿山开采迹地治理提供了天祝样板。

科技转化和技术服务能力建设：通过本项目目的实施，提升了研究所科技转化和技术服务，提升了服务生态文明建设能力和实力。对外开展学术报告3次，培训技术人员1000余名（周自强研究员面对兰州大学师生、张国信助理研究员面对黄河流域矿山生态治理与土壤修复）。发表研究论文5篇，申报专利12项。

人才培养方面：通过本项目支持支持，研究所20余名人次接收行业专业培训，成长为甘肃省矿山生态环境修复行业外技术骨干，承担矿山技术服务类，横向课题20余项，合同产值约500余万元。本项目锻炼了队伍，形成科研研究团队。为研究所培养生态环境类核心科研人员5人，培养中级及以上职称技术人员2名（副研：张连科，研究员：宿星）。研究团队中申报全国砂石行业行业专家4名（周自强、张连科、魏万鸿和杨涛）；申报岩石力学与工程学会矿山生态修复学术委员1人并并获批。提升了研究所和科学院的引领带头作用。

项目负责人周自强研究员获得中关村绿色矿山产业联盟首届突出贡献个人奖，研究所同时获中关村绿色矿山产业联盟首届突出贡献单位奖。获全国绿色矿山科学技术奖2项，基础研究类二等奖（国科奖社证第0265号）；1项，科技进步三等奖1项（附件） 。

平台建设：借助本项研究及研究所在甘肃省矿山生态修复的影响力和我单位技术服务能力，2020年10月，认证单位通过开展绿色矿山评估机构能力认证，认定并授予甘肃省科学院地质自然灾害防治研究“三星级绿色矿山评估机构资质”证书。近几年来，研究所认真贯彻落实习近平生态文明思想，及时调整学科发展方向，将新发展理念融入专业技术服务当中，致力打造甘肃省生态修复技术平台，在条件建设、团队建设、人才队伍、技术服务能力和行业影响方面都取得了显著成效。

（7）综合社会效益评价：该项目技术成果直接指导了甘肃祁连山矿山生态地质环境修复工程实践，对于其他类似生态功能区的矿山生态地质环境修复也发挥了重要的示范引领意义。有力支撑了甘肃省山水林田湖草试点项目和和祁连山生态环境整治工程的开展，生态效益和社会效益明显，体现了甘肃省科学院做为省级科研单位承担的服务地方经济社会能力，为甘肃省祁连山（自然保护区）乃至全省矿山生态地质环境修复、绿色生态产业体系建设，山水林田湖生态修复等重大项目提供技术支撑，将科学院技术、人才优势直接转化为政府服务和生态修复行业服务能力，社会效益显著

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目各项指标均已完成，受疫情影响，项目成果登记和验收工作受到了一定的影响，目前，项目组已做好项目验收和成果登记各项准备工作。

## 8、油气管道黄土地区水毁风险控制关键技术研究

1.	项目支出预算执行情况

项目2021年初支出预算为7.75万元，其中当年计划财政拨款0万元，结转上年资金7.75万元。全年实际预算总数为12.75万元，8月11日院下拨5.0万元（原计划为2020年度下拨部分）。

项目实际执行中，严格按照任务书各科目计划支出报销，主要支出科目为差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其它支出项（技术服务费、审计费、打印装订费、培训费等）和单位管理费，总计支出9.25万元，本项目经费决算后经费结余3.50万元。2021年度实际支出率为9.25÷12.75=72.6%。

2.	总体绩效目标完成情况分析

该项目的总体考核指标为撰写研究报告一份；发表中文核心期刊论文2篇，申报国家专利2项。截止目前共发表论文2篇，授权实用新型专利2件，撰写了项目研究报告1份、工作报告1份、技术报告1份，委托第三方完成经费支出与报销的审计报告1份。目前各项考核指标与主要研究内容已基本完成，正在办理申请验收结题相关事宜。

3.	各项指标完成情况分析

依据任务书和批准的延期计划，2021年度需完成①物探试验分析，实际已完成物探试验，并将相关内容写入研究报告，计划发表相关论文1篇，正在撰写中，预计本年4月份前可投稿。②发表论文1篇、申请发明专利1件，实际均已完成。③撰写研究报告、委托第三方进行经费支出审计等，实际已基本完成，本月25号前可提交申请验收结题相关材料。

4.	偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因分析

 本项目未能在项目任务书约定期限内完结，由于研究区不同区段的地质环境条件复杂多变，影响和威胁油气管道的水毁灾害类量大，前期相关基础数据的收集、整理与分析研究工作量大、任务重；典型管沟水毁塌陷、落水洞等发生的不确定性大，2019～2020年两个水文年汛期中未遇到较为典型的水毁病害，前期所进行的物探分析和数值模拟效果均较差，需要重新补充完善等原因，本项目延期结题时间为2021年12月。

 2021年8月11日拨入经费50,000.00元，受10～11月份突发疫情影响，以及项目执行期限已到，除扣管理费15,000.00元外，结余金额35,000.00元。

（2）下一步改进措施

更好地平衡科研项目与横向项目间的时间和人力投入，争取将更多的时间和精力投入到科研项目研究和成果产出上，力保按计划完成任务和考核绩效目标等，并对经费形成合理合规支出和报销。

## 9、河西走廊光能开发项目水土流失特征及防控研究

（一）项目支出预算执行情况

经部门决算，本项目2019年度下拨经费20万元，2020年初结转13万元， 2021年实际开支约8万元，实际报账2.57万元，尚有约6.5万元的野外工作费用由横向项目垫付，项目账面结余经费104282元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标基本完成。经综合评价，本项目在项目执行、经费支出方面符合本单位科研项目管理规定和任务书要求，自评得分为82分。

（三）各项指标完成情况分析

截止2021年10月，项目组已调查在建和已建光伏电站20余个，基本掌握了光能开发项目的特点，收集勘测数据520余条，采集野外样品50余组，相关分析工作正在紧张进行，已完成专利申请1项，研究论文初稿2篇，预计2022年上半年完成投稿。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因：项目在前期准备工作基础上，原计划于2020至2021年开展野外调查，由于疫情，原计划的调查工作受疫情防控需要，谢绝进入电站，致使未能及时完成预定的野外试验和工作。

下一步改进措施：2022年，项目组将克服各种不利干扰，采取多种措施，按照任务书的要求加快进度，完成项目既定研究内容和考核指标，提交研究报告、技术报告、工作报告并及时进行成果登记。

## 10、河西走廊埋线性工程大型水毁防治技术研究与应用

一、项目支出预算执行情况

课题总经费40万元，2019年度拨付20万元，2021年度拨付20万元，上年度结转资金6.810256万元。

2021年1月～12月，累计支出6.5095万元，占2021年度经费预算24.3%。其中绩效支出6.00万元，差旅费（含燃料动力费）支出0.238万元，知识产权事务费0.1715万元，论文版面费0.10万元。

二、总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标：①发表中文核心论文2篇；②申报实用新型或发明专利3项；③提交课题研究报告1份；④研究成果指导水工设计，并推广应用。

项目2021年度绩效目标：①发表中文核心论文1篇；②申报实用新型或发明专利1项，研究成果推广应用1处。

项目2021年度绩效目标完成情况：论文、专利及成果应用指标均已完成，详述如下。

1、论文：《采坑区冲沟演变影响下管道埋深预测》，第一作者，中文核心，《科学技术与工程》，2021，21（28）

2、专利：①《一种格栅式水利防护装置》，第一发明人，实用新型，专利号：ZL 2019 2 0365404.9，授权公告日：2021年5月25日；②《一种适用于管道穿河工程中的防冲墙预警装置》，第二发明人，实用新型，专利号：ZL 2020 2 1073585.7，授权公告日：2021年1月5日。

3、成果应用于国家管网西部管道酒泉输油气分公司辖区管道地质灾害调查、评价及防治。①《2021年酒泉分公司地质灾害调查与风险评价》；②《瓜州、玉门作业区西一线K1218+650等8处水毁治理项目》；③《酒泉、张掖作业区西一线K1322+300等18处水毁治理项目》。

三、各项指标完成情况分析

1、项目资金执行率

项目2021年度全年预算26.810256万元，支出6.5095万元，执行率24.3%，自评得分5分。

2、产出指标完成情况

（1）已发表中文核心论文1篇，授权实用新型专利2项，研究成果推广应用3处，均圆满完成2021年度指标。

（2）实用新型专利《一种格栅式水利防护装置》已在茅庵河水毁防治工程中应用，经汛期检验效果良好，得到了酒泉输油气分公司业务科室的认可。

（3）项目组孙志忠、张满银、谢荣、卡毛措等4人参加了2021年度国家管网西部管道公司主办的HSE安全培训，通过考试取得了合格证书。

（4）课题研究与带动横向项目的实施，项目组孙志忠、张满银、任皓晨、谢荣、卡毛措等人得到了良好的锻炼，技术水平与业务能力均得到了提升。

3、效益指标完成情况

①经济效益

该项目属于防灾减灾领域的应用技术研究，主要用于指导浅埋线性工程大型水毁防治工程设计，同时为油气管道行业地质灾害防治提供技术支撑，其本身并无直接产值和盈利。项目组在课题研究的同时，为酒泉输油气分公司、甘肃输油气分公司等企业提供技术支持，编制了“管道地质灾害调查与风险评价”报告，并获得甲方的一致认可，潜在的经济效益显著。

②社会效益

通过项目实施，不仅锻炼了项目组成员个人科研能力及团队协作能力，同时也提高了成员承担国家科研任务的能力。通过技术研发和科研成果应用，在保护甘肃省河西走廊油气管道安全运营的同时，加强了甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所与国家管网公司的合作，扩大了院所社会影响力，为社会中更多的企业提供技术服务。

③生态效益

在水资源紧缺、生态环境脆弱、自然条件恶劣的河西走廊，大型水毁区域布设科学合理的防护工程在保护重大生命线工程安全的同时，要减少环境污染，注重生态环境的保护，把环保理念不断渗入到企业中去，故针对并行或伴行敷设的浅埋线性工程沿线大型水毁防治关键技术研究和应用依然存在一定的生态效益。

④可持续影响

该项目的持续和深入研究，增强了人们对油气管道地质灾害的认识，有助于提高项目组科研人员的自主创新能力和基础研究整体水平，对研究所在油气管道运输行业持续进行技术服务存在明显的促进作用，同时促进地方经济可持续发展。

4、满意度指标分析

项目实施后，论文、专利和研究报告等成果均无偿公开，服务社会；课题研究成果指导浅埋线性工程大型水毁水工保护设计，在西部管道公司酒泉输油气分公司河西走廊段管道沿线水毁防治技术服务领域中推广应用，服务对象十分满意，并希望得到我们更多的技术支持与长期合作。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、存在的问题

2021年度项目资金执行率较低。

2、原因分析

①受自身身体健康的影响，2021年度投入项目研究的时间与精力有所下降。

②其他生产性项目承担了部分科研经费支出。

③原计划按照年初经费预算6.810256万元进行2021、2022两个年度的支出安排，至于2021年8月拨付的20万元因知晓太晚而没有纳入支出计划。

3、下一步改进措施

从现在开始，制定2022年度研究计划，提高人力、物力及时间的投入力度，在项目实施期间合理支出，切实提高资金执行率。

## 11、马兰黄土边坡土壤侵蚀降雨模拟研究

1. 项目支出预算执行情况

该项目于2019年6月立项，批准经费30万元，已全部到账。项目经费支出严格按照项目预算计划执行，2021年预算经费23.99，2021年实际开支约15万元，报账3.38万元。尚有约10万元的试验测试由本人横向项目垫付，项目账面结余经费206122元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分92分。

3.各项指标完成情况分析。

2019年完成前期准备工作，包括试验方案，设备购置等工作，2020年开展了马兰黄土的渗透和抗冲试验，完成部分样品的测试分析工作。2021年完成甘肃黄土覆盖地区表层样品200余组，正在进行测试。野外土质边坡已整理完毕，降雨模拟试验设备已基本到位。

截止2021年10月，项目已基本完成研究指标包括发表核心期刊研究论文1篇，在写2篇。受理专利3件，包括实用新型2项，发明专利1项。项目指导硕士研究生2名，毕业1名（中国科学院水土保持研究所专业硕士研究生，王龙），在读1名（甘肃农业大学资环学院专业学位硕士研究生，王利文）。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因：项目在前期准备工作基础上，原计划于2021年秋季开展完成野外降雨模拟试验，坡面整修已经完成，降雨模拟试验设备及相关材料全部到位并调试完成。由于2021年10月份兰州发生新冠疫情，野外工作不得不停滞，错过了野外降雨模拟试验的最佳时间，未能及时完成预定的野外试验和指标。

下一步改进措施：2022年，项目组将克服各种不利干扰，按照任务书的要求加快进度，完成项目既定研究内容和考核指标，提交研究报告、技术报告、工作报告并及时进行成果登记。

## 12、兰州市平山造地引发黄土泥流动力学特征及其风险评价

1.项目支出预算执行情况。

该项目于2021年11月立项，批准经费45万元。2021年度到账经费27万元。

2021年项目组严格按照任务书的要求，合理计划和安排2021年度研究工作。基本完成年度研究工作计划，收集研究需要的数据资料，归纳总结研究内容。由于2021年度以收集研究数据资料为主，野外调查和试验部分支出还未报销，目前经费支出为8.1万元，执行率为30%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分92分，结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析。

1）项目研究进度计划：

按照该项目任务书的研究进度计划，2021年11-12月主要开展研究前期数据资料的收集整理和归纳总结工作、部分室内试验和野外调查，编制研究计划细则，并进一步论证其可行性。撰写的《陇南地区泥石流拦挡坝回淤比降影响因素及计算方法研究》已被《兰州大学学报（自然科学版）》接收。

2）实际完成情况

（1）确定研究区范围：以兰州市为主，包括兰州新区、永登县、皋兰县、榆中县、白银等区域；

（2）收集处理研究区泥石流灾害数据；

（3）收集处理研究区部分遥感影像数据；

（4）收集归纳研究区已有文献资料；

（5）参加2021年相关培训；

（6）撰写的《陇南地区泥石流拦挡坝回淤比降影响因素及计算方法研究》已被《兰州大学学报（自然科学版）》接收。

（7）进一步论证该项目研究可行性，编制实施细则计划。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

该项目主要分为区域性和典型性研究及试验模拟，数据收集及试验模拟的前期准备及方案设计花费时间大，工作量重，另外受疫情影响，研究生防疫未按时到位，导致试验和野外调查滞后。经过2021年度2个月的努力，基本完成既定年度计划目标任务。

2022年度将加大人力和时间投入，加快研究进度，争取短时间完成研究数据的收集整理和处理工作，为后续研究奠定良好基础，同时按计划完成项目经费支出，确保项目经费执行率。

## 13、黄河上游陇中地区滑坡灾损土地优化利用评价及生态修复研究

（1）项目支出预算执行情况。

该项目于2021年11月立项，批准经费40万元。2021年度到账经费24万元。

2021年项目组严格按照任务书的要求，合理计划和安排2021年度研究工作。基本完成年度研究工作计划，收集研究需要的数据资料，归纳总结研究内容。2021年度经费支出7.2万元，经费执行率30%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分93分，结果为“优”。

（3）各项指标完成情况分析。

1）项目研究进度计划：

按照该项目任务书的研究进度计划，2021年11-12月主要开展研究前期数据资料的收集整理和归纳总结工作，编制研究计划细则，并进一步论证其可行性。

2）实际完成情况

①确定研究区范围：陇中黄土丘陵区，包括兰州、定西、天水、平凉、庆阳等5市；

②收集处理研究区10m、30m分辨率DEM数据；

③收集处理研究区10m、30m、1:10万土地利用数据；

④收集处理研究区大型滑坡灾害数据；

⑤收集处理研究区遥感影像数据；

⑥收集归纳研究区已有文献资料；

⑦参加“2021年甘肃省土壤污染治理与生态修复技术”培训班；

⑧进一步论证该项目研究可行性，编制实施细则计划。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

该项目主要分为区域性和典型性研究，区域性研究前期基础数据处理十分关键，但数据收集和处理周期长，花费时间大，工作量重。经过2021年度2个月的努力，基本完成既定年度计划目标任务。

2022年度将加大人力和时间投入，加快研究进度，争取短时间完成研究数据的收集整理和处理工作，为后续研究奠定良好基础，同时按计划完成项目经费支出，确保项目经费执行率。

（二）院列科技产业化项目

## 1、地质灾害防治工程普查方法研究

（一）项目支出预算执行情况

该项目于2018年7月立项，批准经费8万元，拨付资金8万元。项目资金已全部支付完成。项目资金专款专用,符合《甘肃省科学院科研创新及能力建设专项管理办法》中的相关规定，项目采购方式符合相关规定要求。2021年12月，本项目通过了第三方审计单位的专项审计。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标已全部完成。经综合评价，本项目在项目执行、经费支出方面符合本单位科研项目管理规定和任务书要求，自评得分为96分。

（三）各项指标完成情况分析

目前，该项目已完成地质灾害普查方法的程序设计、地质灾害普查表格的设计、地质灾害普查指标（崩塌、滑坡、泥石流、不稳定斜坡）的划定、地质灾害普查质量控制、地质灾害普查数据的处理方法及数据库建立等内容。

完成《地质灾害防治工程普查方法研究技术报告》《地质灾害防治工程普查方法研究工作报告》。发表论文2篇，分别为《甘肃舟曲滑坡易发性分析与治理效果研究》、《黄土地区低丘缓坡平整项目地质灾害评估方法》。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受疫情影响，受疫情和其他方面的影响，项目整体滞后。目前，项目已完成研究报告和工作报告，研究成果已发表，结题验收工作已就绪。项目各项指标基本完成。

## 2、“甘肃省陇南地区泥石流治理工程效果评价”（2018、2019年度）

1、项目概况

1）项目名称：甘肃省陇南地区泥石流治理工程效果评价与防治工程优化（项目编号：CY08）。

2）项目负责：周自强

3）起止时间：2019.7-2021.12

4）研究内容：

①陇南地区泥石流治理工程后评价方法研究

效果评价是判断治理工程是否合理的重要指标。在泥石流效果评价方法中较为常用的方法有层次分析法、专家打分法、模糊综合法、因素比较法等。通过建立效果评价模型对研究区治理工程进行有效评价，从而形成适合甘肃南部泥石流治理工程的评价体系。

②泥石流治理工程修复技术和设计优化方法

i 参数选取：设计参数是泥石流治理工程的基础和标准，但不同单位和设计者在设计时在参数选取方法和标准上都有差异，这就造成了工程治理的经济投入、安全保障和后期运行的较大差异，有的工程偏保守，会给国家投入造成浪费，有的工程偏简单，就达不到治理的目的。通过野外调查、分析和室内模拟比较，利用GIS软件强大的空间分析能力与MATLAB平台强大的函数处理与开发能力，快速有效的实现泥石流相关参数的自动获取的智能计算。从而选取一套适合甘肃南部泥石流治理工程的参数是泥石流治理工程走向精细化、科学化、合理化、经济化的必然要求。

ii治理工程体系建设：泥石流的治理是一个系统工程，各治理工程要有机结合，才能让泥石流防治效果最大化。通过防治工程技术研究和引进新工艺、新材料治理方法，发挥专业检测体系作用及重视生态修复体系建设，建立一个完善的泥石流综合治理工程体系。

5）年度计划

年度计划见表1。

| 起止年月 | 计划进度目标（各栏限100字） |
| --- | --- |
| 2019年07月 至 2019年12月 | （1）补充和购买资料和数据； （2）编制研究计划细则，并组织专家论证其可行性； （3）调查甘肃省陇南地区泥石流灾害防治工程的历史和监测资料； （4）调查研究现有泥石流防治技术。 |
| 2020年01月 至 2020年12月 | （1）补充调查泥石流的防治模式； （2）建立泥石流治理效果评价模型； （3）泥石流防治关键技术集成和新技术、新材料的引进和研发； （4）模拟在工程防治状态下的泥石流运动模型； （5）编写年度工作进展报告。 |
| 2021年01月 至 2021年12月 | （1）典型泥石流沟的泥石流防治方案和防治措施研究； （2）研究成果推广； （3）项目验收，资料整理归档。 |

6）项目经费

甘肃省科学院下拨经费137万元。

2、项目进展

1）完成的具体工作量(2020年)

①资料收集

i相关报告、文章300多份；

ii 相关照片1000多张。

②野外调查

对武都区、宕昌县、文县泥石流沟道的治理工程进行了现场调查、资料收集和无人机航拍和测量，对舟曲、西和、成县、礼县、徽县进行了相关资料收集，同时对武都区部分沟道进行取样、试验。

表2     野外调查统计表

| 区（县）域 | 泥石流沟道（条） | 拦挡坝数 （道） | 排导堤 （条） | 试验数 （份） | 收集资料 （份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武都区 | 30 | 95 | 20 | 198 | 16 |
| 宕昌县 | 6 | 35 | 6 |  | 5 |
| 文县 | 29 | 169 | 29 |  | 29 |
| 舟曲 |  |  |  |  | 15 |
| 西和 |  |  |  |  | 5 |
| 成县 |  |  |  |  | 11 |
| 礼县 |  |  |  |  | 5 |
| 徽县 |  |  |  |  | 2 |

③模拟实验

2021年6月26日～2021年12月30日共完成20组室内模拟试验。

本试验在甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所滑坡泥石流实验室完成。试验装置（见图1）主要由试验泥石流配备系统、水槽试验平台、数据采集系统和废料处理系统4部分组成。泥石流配备系统主要由水箱、提料机、搅拌机、料仓等构成。试验供水箱接供水管道、抽水泵、水表及供水开关，确保水量持续、稳定且便于控制；提料机由斗式料斗、传动带和电机组成，将供料口的试验土样倒入提料机提升并装填到搅拌机内；搅拌机为圆锥体型，由电机制动搅拌，并通过电动闸阀控制底部筏板开闭；料仓为圆筒形，有效容积3m3，由末端蝶阀（型号：DN100）控制物料倾泻。水槽试验平台由试验水槽和堆积平台组成。试验水槽采用钢架、不锈加糙钢板和有机玻璃制作而成，长6.5m，宽0.5m，高0.5m，两侧为带10cm×10cm网格线的有机钢化玻璃，底部为不锈钢加糙钢板，通过与料仓平台和堆积平台相连，由料仓平台的升降调节水槽坡度，可调范围为0°～30°；堆积平台为2m×2m的正方形平台，底部焊接左右各2个轨道轮，并随水槽升降一起运动。观测采集系统由传感器、数据采集箱和高清摄像机组成。试验中在水槽内和人工堆渣体底部5个传感器布设点位各布设3种传感器（见图2），分别为5组含水率传感器（型号、厂家、传感器编号：GS-3、METER、H1～H5）、5组孔隙水压力传感器（型号、厂家、传感器编号：HC-25、北京瑞恒长泰科技有限公司、CH1～CH5）和5组基质吸力传感器（型号、厂家、传感器编号：MPS-2、METER、J1～J5）。孔隙水压力数据由HCSC-32数据采集仪采集，含水率及基质吸力数据由EM50采集盒采集。试验中各传感器数据采集频率均为10Hz，采用3个高清摄像机对试验过程进行辅助拍摄，其中1、2号摄像机记录人工弃渣体1、2的变化变化情况,3号摄像机记录整个试验过程。废料处理系统由废料收集池及日用附属工具组成，废料收集池为长3m，宽3m，高1.2m的收集池，试验结束后，用高压水枪冲洗试验装置，抽水泵抽干废水后，清理废土废渣并合理回收。

图1 试验装置图

图2 传感器布置图

④团队建设

团队核心人员：周自强、刘兴荣、董耀刚、张国信、魏万鸿、宿星、刘迪、马伊明、黄永庭。

聘用人员：张丽娟

研究生：黄金燕、王磊、时岩、吴庆安

顾问：祁龙、王得楷。

⑤项目合作

目前就“泥石流治理工程后评价”方面与兰州大学梁收运教授进行合作。

（3）2020年取得成果、认识

① 专利：已授权专利1项；

② 发表论文3篇、接收论文2篇、 新投论文1篇。

（4）延期申请

已于2021年8月10日做了延期申请，申请延期至2022年12月，产业处已批准。

3）存在的问题，下一步计划，预期完成时间

①存在的问题

项目进展和资金使用都较慢，主要由以下几个原因：

（1）一部分费用已经花销，但还没形成支付，比如像租车、打印、试验等费用，已经形成了较大花销，但为了便于项目资金管理，等完成全部野外观测后一次支付。

②疫情影响进度。

③论文发表周期长。

2）下一步计划

受疫情影响，野外调查滞后，将调整专门研究人员，加快进度。

3）预期完成时间

预计2022年底完成项目。

## 3、“2019年度地质灾害应急调查、排查与处置”

一、项目支出预算执行情况

本项目2020年结转资金为22.32万元，2021年财政拨款0.0元，共计22.32万元。2021年财政资金使用严格按照资金预算申请中的内容执行。

2021年度项目经费总共使用了10.76万元，项目经费剩余11.56万元。

二、总体绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标

①完成兰州高新区、合作市的2019年度地质应急灾害调查、排查工作，提交地质灾害应急调查、排查报告；

②针对兰州高新区、合作市发生的重大地质灾害点提交地质灾害应急处置方案；

提交的成果通过甘肃省科学院组织的验收。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（1）地质灾害应急调查

针对兰州高新区、合作市，对新发生的地质灾害进行应急调查。

地质灾害应急调查的主要是快速获取新发地质灾害的灾害体变化信息和受灾体的损毁信息，作为地质灾害的应急救援和灾情评估的决策依据。

主要内容包括：

①资料收集；

②灾害体的类型分布、发育特征、形成条件及影响因素调查；

③灾害体的影响特征及范围分析；

④灾害影响范围内的人口分布调查；

⑤工程建设情况、交通路网、生命线工程(水、电、气和通讯设施等)的损毁情况等信息调查；

⑥提交地质灾害应急调查报告。

（2）地质灾害应急排查

针对兰州高新区、合作市，通过调查和排查快速、准确、高效掌握地质灾害特征及趋势，编制调查和排查报告，提出切实可行的应急处置方案建议。

主要内容包括：

①全面核查区内已有地质灾害隐患点及其威胁对象的变化情况，进行稳定性和危险性评估；

②实地调查新发现的地质灾害隐患点，初步查明灾害特征、成因等；

③评价地质灾害稳定性、危害和发展趋势；

④划定地质灾害危险区，为临时避险安置提供技术依据；

⑤提出防治措施建议，建立地质灾害数据库；

⑥提交地质灾害应急排查报告。

（3）地质灾害应急处置方案

根据灾区现场灾害特征，提出灾情预评估的初步结论，提交地质灾害应急处置方案，供政府和主管部门应急响应决策参考，避免灾情和损失的扩大。

三、各项指标完成情况分析

项目目标设定	目标完成程度

完成兰州高新区、合作市的2019年度地质应急灾害调查、排查工作，提交地质灾害应急调查、排查报告	完成兰州高新区、合作市的2019年度地质应急灾害调查、排查工作；

提交了《兰州高新区2019年度地质灾害调查、排查报告》和《合作市2019年度地质灾害调查、排查报告》。

针对兰州高新区、合作市发生的重大地质灾害点提交地质灾害应急处置方案	完成了《合作市2019年度地质灾害应急处置报告》。

项目内容已全部完成。

二、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

（一）偏离绩效目标的原因主要由为：

（1）疫情影响进度。

（2）项目各项经费支出合理规范，确保了项目的有效实施。但是项目经费剩余金额11.56万元，用于此项目进一步研究使用。

## 4、基于地理信息系统的数字乡村大数据平台推广应用

（一）项目情况

1.转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）

本项目2021年度资金总额55万元，其中当年财政拨款55万元，上年结转资金55万元。2021年度全年执行资金支出16.5万元，全部用于项目科研，执行率30%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分93分，结果为“优”。项目自评内容见表1。

表1    项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 基于地理信息系统的数字乡村大数据平台推广应用 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 甘肃省科学院 | 实施单位 | 地质自然灾害防治研究所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 16.5 | 10 | 30.00% | 3 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 16.5 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 收集整理研究区相关数据，做好项目宣传和推广前期准备工作，在推广应用示范区内开展倾斜摄影测量工作、开展模型单体化工作。 | 收集整理研究区相关数据，做好项目宣传和推广前期准备工作，在推广应用示范区内完成倾斜摄影测量6平方公里、完成模型单体化52处。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 搜集资料（份） | 20 | 25 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 倾斜三维模型（平方公里） | 5 | 6 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 三维实景模型单体化模型数量（个） | 50 | 52 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 特色功能模块开发（个） | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 功能模块二次开发（个） | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 示范应用推广乡镇（个） | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使用人数（人） | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 科技成果转化 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 技术咨询服务（次） | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 平台后端管理系统（套） | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 三维模型精度 | 分辨率大于20cm | 分辨率大于20cm | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 乡镇政府部门认可（次） | 0 |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 目标完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化（万元） | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 横向项目到账经费（万元） | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受惠人数 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人才培养 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对环境的污染率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 较大提升 | 较大提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对象满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |
| 说明 | 无 |

3.各项指标完成情况分析。

（1）计划项目进度：

① 2021年7月至2022年6月

1、广泛收集并分析整理研究区已有的相关研究文献；通过收集国内外关于研究区已有的研究成果，对该研究成果进行总结分析，为本研究提供更为细致的研究细则。

2、与推广地区各级政府沟通地方政府的实际需求，根据地方的实际需求编制研究计划细则，并组织专家论证；

3、开展地理信息数据收集和航测工作；

4、开展专题共享数据库的收集和建设；

5、完成地理信息系统框架系统

6、申请专利1件

② 2022年7月至2023年6月

1、完成示范应用模块的开发。

2、完成数字乡村大数据管理系统；

3、编写研究报告；

4、发表论文3篇；

5、申请专利1~2件。

（2）实际完成情况

收集整理研究区相关数据，做好项目宣传和推广前期准备工作，在推广应用示范区内完成倾斜摄影测量6平方公里、完成模型单体化52处。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无

- 其他需要说明的问题

本项目未发现“中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额”等问题。

## 5、空天地一体化技术在黄河上游甘南段生态地质              环境评价中的应用及示范研究

（一）项目情况

1.转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）

本项目2021年度资金总额49.6万元，其中当年财政拨款49.6万元，上年结转资金49.6万元。2021年度全年执行资金支出0万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分90分，结果为“优”。项目自评内容见表1。

表1    项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 空天地一体化技术在黄河上游甘南段生态地质环境评价中的应用及示范研究项目 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 产业处 | 实施单位 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 49.6 | 49.6 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 49.6 | 49.6 |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 收集整理研究区相关数据，做好项目宣传和推广前期准备工作，在推广应用示范区内开展倾斜摄影测量工作、开展模型单体化工作。 | 在研究区通过遥感手段确定了重点监测区域；在重点区域采用无人机航测和野外现场调查采集了监测区域的指标和数据。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 固定资产 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 横向项目 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科技成果转化 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 服务地方、企业 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 固定资产完成率 | 0% | 0% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 横向项目完成率 | 80% | 85% |  |  |  |
|  |  |  | 成果转化完成率 | 0% | 0%% |  |  |  |
|  |  |  | 服务地方、企业数完成率 | 80% | 80% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 目标完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 目标完成及时性 | 及时 | 及时 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 产品销售 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 产业培育 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 技术服务 | 40万元 | 40万元 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务地方、企业产生的效益 | 500万元 | 500万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对环境污染的率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 较大提升 | 较大提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会满意度 | 100% | 100% |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

3.各项指标完成情况分析。

（1）计划项目进度：见表2。

表2    项目任务书计划情况

| 项目进度 | 年度实施内容及考核指标（技术指标） |
| --- | --- |
| 2020年10月 至 2021年06月 | 收集整理研究区卫星雷达数据，典型地质环境基础资料，建立系统平台开发架构和评价指标。 |
| 2021年07月 至 2021年12月 | 通过研究区多光谱遥感影像和InSAR变形数据确定重点监测区域，在重点监测区域采用无人机和野外现场调查采集示范区评价指标数据。 |
| 2022年01月 至 2022年06月 | 建立生态地质环境评价模型，初步建立基于空天地一体化技术在生态地质环境评价平台，申请软件著作权登记。 |
| 2022年07月 至 2022年12月 | 编写项目研究报告。 |

（2）实际完成情况

1）在研究区通过遥感手段确定了重点监测区域；

2）在重点区域采用无人机航测和野外现场调查采集了监测区域的指标和数据；

3）争取1项横向项目：合作市加茂贡寺院地质灾害综合治理工程，治理工程总投资500万元，技术服务费40万元；

4）参与甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案的编写：项目总投资50亿元，中央财政资金20亿元，其中本单位负责承担建设的生态环境监测预警系统总投资9313.7万元。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

- 其他需要说明的问题

本项目未发现“中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额”等问题。

## （三）院创新团队

（1）项目情况

课题总经费100万元，2018年度拨付30万元，2019年度拨付40万元，2020年度拨付30万元。上年度结转资金57.2327万元。

2021年1月～12月，累计支出1.2275万元，占2021年度经费预算2.1%。其中知识产权事务费0.08万元，材料费0.5万元，论文版面费0.6475万元。

（2）总体绩效目标情况

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，项目总体绩效评价得分93分，结果为“优”。

（3）各项指标完成情况分析

团队本年度目标：省部级科研经费20万元，横向课题经费300万元，省部级科研奖励1项，SCI、EI级别论文2篇，国家核心期刊级别论文3篇，出版学术专著1部，获得授权的专利4项，联合争取中央财政支持的重特大项目2项，培育其他创新团队1个，培养博士后1名，培养正高职称2名，副高职称2名，博士2名。

2020-2021年度团队成员共申请立项省部级科研项目4项，其中省级3项，国家级1项（第二单位），经费共计达50万元以上。共申请立项甘肃省科学院院列项目2项，经费共计180万元。团队成员作为项目负责人完成科研项目7项。团队成员作为项目负责人共争取横向课题经费1648万元。获奖1项。发表论文16篇，其中以第一作者发表EI论文1篇，核心期刊论文5篇；以通讯作者发表SCI论文1篇。已出版专著1部。获得授权的专利14项，其中发明专利4项。获得受理的发明专利6项。获得软件著作权4项。联合争取中央财政支持的重特大项目11项，争取国家投资1.34亿元。负责的项目完成第三方科技成果评价1项。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

1）偏离绩效目标的原因主要由

在团队带头人的带领下，团队成员积极开展科学研究工作，服务地方经济需求，超额完成年度指标。

一部分费用已经花销，但还没形成支付，比如像租车、资料等费用，已经形成了较大花销，但为了便于项目资金管理，等完成全部野外工作后一次支付。

2）下一步计划

加快经费支出进度，尽快按计划完成经费支出。

## （四）2019省级引导专项资金（矿山生态地质环境恢复治理创新平台建设）

- 项目情况

1.转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）

本项目2021年度资金总额200万元，其中当年财政拨款200万元，上年结转资金0万元。2021年度全年执行资金支出0万元，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过项目总体绩效目标完成情况自评，本项目基本完成了年度指标，总体绩效评价得分92分，结果为“优”。项目自评内容见表1。

表1    项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 矿山生态地质环境恢复治理创新平台建设 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 财务处 | 实施单位 | 地质自然灾害防治研究所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 0 | 200 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 200 | 0 | — | 0.00% | — |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成项目招投标和35套（台）设备采购工作 | 完成招投标工作，完成35套（台）设备采购验收工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备套（台） | 35 | 35 | 30 | 30 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成公开招标工作 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制情况 | 定额内 | 定额内 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 争取横向项目经费（万元） | 200 | 220 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 承担国家科研任务能力 | 申报省级及以上科研项目1项 | 申报国家基金1项、申报省级项目1项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人才培养 | 培养高级职称1名 | 晋升高级职称1名 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境 | 保护生态环境 | 服务防灾减灾，保护生态环境 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 自主创新能力和基础研究整体水平提升 | 提升科研硬件水平和科研能力 | 提升科研硬件水平和科研能力 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 说明 | 无 |

3.各项指标完成情况分析。

（1）计划项目进度：见表2。

表2    项目任务书计划情况

| 项目进度 | 年度实施内容及考核指标（技术指标） |
| --- | --- |
| 2021年1月 至 2021年12月 | 完成项目招投标和35套（台）设备采购工作 |

（2）实际完成情况

完成招投标工作，完成35套（台）设备采购验收工作。

- 其他需要说明的问题

本项目未发现“中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额”等问题。